附件1：

云南省大学生创新创业训练计划项目

立项申请表

推  荐  学  校：                   云南大学

项　目　名　称：     云南民族特色织带工艺的旅游产品创意设计实践

项目 申报 类别：                 创新训练项目

所属一级学科名称：                 设计学

申　　请　　人：                   仕卓颖

所在学院及年级：             艺术与设计学院2011级

指　导　教　师：                   孙  琦

单位和职称：           云南大学艺术与设计学院教授

填　表　日　期：               2013年5月8日

云南省教育厅制

2012年2月

填 表 说 明

1.《申报书》各项内容，必须实事求是，表达要明确严谨，并要求打印或用钢笔填写。页面不够时可加页，不得破坏后面表格的完整和美观。对于填写不合要求、内容含糊不清、字迹潦草者，不予受理。

2. 该《申报书》为A4　纸，各单位或个人可以从云南省教育厅高等教育处网站自行下载或翻印，但格式、内容、大小应与原件相同。

一、项目申请人情况

| 申 请 人 | 姓 名 |  |  | 仕卓颖 |  |  |  | 性别 | 女 |  |  | 民族 | 汉 |  |  |  | 出生日期 |  | 1991年4月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在学院 |  |  |  |  | 艺术与设计学院 |  |  |  |  |  | 专业、班级 |  | 2011级服装与服饰设计专业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  | 云南民族特色织带工艺的旅游产品创意设计实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 云南大学呈贡校区梓苑三栋B223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 15096696975 |  |  |
| 项目类别 |  |  |  |  |  | ■ 创新训练 □ 创业训练 □ 创业实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 |  |  |  |  |  | 2年 |  |  |  | 所属学科专业 |  |  |  |  |  | 学科门类：艺术学 一级学科：设计学类 二级学科：服装与服饰设计 |  |  |  |  |
| 申请人参加科研的经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自何年月 |  |  | 至何年月 |  |  |  |  | 参加的项目 |  |  |  |  |  | 担任的工作 |  |  |  |  |  |  |
| 2012年12月 |  |  | 2013年12月 |  |  |  |  | 云南大学艺术与设计学院鑫益创新实践项目“云南少数民族花腰傣传统服饰结构在现代成衣设计中的运用” |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2012年12月 |  |  | 2013年12月 |  |  |  |  | 2012年云南大学校级大学生创新创业训练计划项目“云南苗族独特服饰结构在现代成衣设计中的创新运用 ” |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他成员（不超过5人，不包括申请人和指导教师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 专 业 |  |  |  | 分 工 |  |  |  |  | 签 名 |
| 王亚琼 |  | 女 |  |  | 2010 |  | 艺术与设计学院 |  |  |  | 服装与服饰设计 |  |  |  | 田野考察和样品制作 |  |  |  |  | 王亚琼 |
| 王亚琼 |  | 女 |  |  | 2011 |  | 艺术与设计学院 |  |  |  | 服装与服饰设计 |  |  |  | 田野考察和样品制作 |  |  |  |  | 王亚琼 |
| 齐相君 |  | 女 |  |  | 2011 |  | 经济学院 |  |  |  | 注册会计师 |  |  |  | 市场调研及资料收集整理 |  |  |  |  | 齐相君 |
| 王家伟 |  | 男 |  |  | 2012 |  | 商旅学院 |  |  |  | 旅游 |  |  |  | 市场调研及资料收集整理 |  |  |  |  | 王家伟 |

二、拟申报项目情况

（一）项目介绍 （研究目标、研究背景及现状、工作原理和方案设想、计划进度安排等） 一、研究内容和目标 本项目主要以新产品研发为主，实验报告为辅。以传统织带工艺的旅游产品创意设计为核心，进一步分析市场需求，创新创意设计出一系列符合旅游者需求的具有云南民族手工织带特色的旅游商品。依托云南大学艺术与设计学院服装工作室的师资力量和齐全的设备，对云南民族特色织带工艺产品进行了符合当前市场前景的研究性尝试和产品开发。本课题预计制作完成八个系列的创新产品，对织带工艺旅游产品的材质、色彩、纹样三个要素进行创意设计实践。创新实践一是新型织带材质的使用，打破棉线作为唯一传统材质的应用，在对多种材质的编织实践之后，总结出在选择新型材质时得考虑织带工艺特殊性，需具备无滑纱性能和过针性能良好等等。创新实践二是对织带传统配色进行创意设计，呈现不同的视觉效果。织带用线色彩的创意组合能营造出大胆新颖的色彩效果，这样的产品既紧跟上了时尚的脚步，又弘扬了传统工艺。创新实践三是提取民族文化精髓、结合现代时尚，对传统纹样进行大胆的改进。织带图案纹样的创意设计既丰富了设计理念，又提升了织带工艺对点、线、面的视觉表现力，同时还能更好地呈现织带工艺的立体造型特征。 二、项目选题的研究背景和现状 近年来，我省很多旅游人点地区，例如大力、丽江等地，对云南民族特色织带工艺的传承、发展和保护做了一些工作，这种民族民间手工艺也有少量的开发实践，无论是从民族文化保护，还是地方经济发展方面都做出了贡献。但是还有很多不足的地方，突出表现为产品单一。民族特色织带物品从其本身的用途上来说只是一种符合劳动人民生活需求的日常用品，但是作为旅游圣地而言，外来消费者会对织带物品感觉挺稀罕，但没有太大的购买欲，这样的地方特产品并不适合旅游人群。对于旅游者来说拥有地方特色文化的旅游产品才是最有魅力、最具吸引力的。 传统的民族特色织带虽然在旅游地也有销售，但其中大部分产品都是老式的绳带而已，缺乏科学整合性，文化和科技含量较低，单一性与雷同性较为突出，与旅游市场期望不匹配。对于发展民族地区旅游经济和地方文化产业来说，传统的民族织带需要改良、创新和提高。首先需要考虑符合旅游人群心理，从而使传统的家庭实用物品转化为符合旅游消费的商品。从设计理念上来说需要从色彩，图案上和材质上创意设计，创造出地方性突出，具有一定的文化和科技含量，可塑性强，发展空间大，品类丰富，能让消费者眼亮心动的旅游商品。 三、工作原理和方案设想 本课题研究以产品创意设计实践为主，理论及田野调查方法为辅，力求做到文献资料与田野调查相结合；理论与实践相结合。研究有以下三个特点：第一，是从旅游的角度对民间文化中具有旅游开发价值的的资源进行研究；第二，是对具体代表性的资源进行专题研究的基础上，策划出相关的旅游产品；第三，是在对资源进行综合性研究的基础上，提出进一步开发旅游产品的战略思路。所谓原汁原味的文化实际上是不存在的，文化是动态发展的，并具有时代特性。在对民间工艺文化的保护与传承的研究中应具有动态发展、文化创新的理念，并贯穿于具体的实践，如一定程度的新技术介入、工艺品用途的拓展、图案纹样和艺术审美的变化、原材料的替代、工艺的精益求精等，只有这样，民间工艺文化才能超越时空，从传统走向现代。 （1）广泛收集文献资料。中国的古籍文献，特别是云南地方古籍文献中都有不少与民间工艺相关的资料，需要做系统的收集、整理和提炼。 （2）深入田野调查的同时，还要进行旅游产品市场调研，了解并掌握织带技法。在这样的前提之下再进行实验室技术开发，就能保证新产品最大限度地符合旅游市场需求。学习和运用与各种民间工艺学相关的研究方法，了解和认识云南各民间工艺技法之间的交流和互补。 （3）传统小样收集及照片资料的收集、整理和运用。民间工艺的研究，必然涉及到款式、纹样、图案等方面的研究内容，仅用文字难以解说清楚，需要配以照片资料或图形资料，还有实物小样，可以说图文并茂是民间旅游工艺文化研究重要的方法和特点，也是当今信息时代、读图时代学术研究发展的一种趋向。 （4）依托云南大学艺术与设计学院服装工作室的优良的教学条件和实验环境，进行旅游产品创意设计，并完成系列样品的设计制作，样品后整理加工等工作。 四、本课题的研究进度安排 （1）第1、2个月，进行田野调和检查实验室相关器材设备，进行检测维修。 （2）第3、4个月，田野调查着重于民族织带工艺旅游产品市场调研。同时进行实验室欠缺的部分手工器具的采购及学习应用。 （3）第5、6个月，进行全方位市场调查，旅游产品创意设计实践系列样品的初稿完成。 （4）第7、8个月，邀请相关专家学者，召开旅游产品初稿意见征寻会，对设计初稿进行全方位的修改意见征集，并完成设计二稿。 （5）第9、10个月，进行样品工艺设计的可操作性实践调研，完成相关工艺技术的方案确定。 （6）第11个月至第18个月，共8个月时间集中进行实验室样品制作。 （7）第19、20个月，样品后整理加工。 （8）第21个月至24个月，研究工作的最后四个月对试验样品进行完整的技术总结和进一步的理论提升。完成课题实验报告写作。. （二）项目自我评价 （创新点、实现的可能性、可操作性、可能存在的问题等） - 创新点 - 着手与染织工艺的制作过程推广而不是染织成品的设计和销售； - 与新型工艺像（手工皮艺）相结合，产生出新的市场吸引点； - 实现的可能性 - 建立在项目成员的专业知识的基础上，项目组成员对扎染和蜡染的制作工艺都有比较深入的了解； - 现有学院染织工作室条件完全可以满足项目研究所需； - 学院老师强大的专业方向指导，同时立足于云南浓郁文化背景条件； - 对市场调研方面，项目组有针对性较强成员加入； - 可操作性 - 可存在的问题 - 由于本项目存在大量的前期调研工作，有可能会出现设想不周的问题； - 由于本项目涉及实际经营，有可能会资金不足和人员不足等问题；. 一、研究目标 通过现有苗族蜡染纹样的实地调查和对现代服饰的调查分析，借助图书、网络资料和实地调查等，设计出一系列苗族蜡染跟现代服装结合的服饰。 二、研究背景 苗族人民有着自己丰富多彩的民族文化和民间工艺美术技艺，其中的蜡染艺术作品和蜡染旅游工艺品在整个染织美术界久负盛名、独放异彩。 在国外像日本等国家也将蜡染工艺在推广与传承,并运用到现代服装等生活生产社会中. 随着生活水平的提高,人们对服饰的要求也越来越高,在现代的中国,蜡染工艺也会随着潮流越来越走近我们的生活中,特别是在服饰中蜡染的运用也会越来越广,越来越风格化. 三、现状 传统艺术遭遇现代文化始终还是处于劣势。民族艺术其通用性不强。对普通大众的吸引力弱，不能广泛的加以流传。拿苗绣来说，其主要的载体是苗族服饰，很少民族化，因此要让苗族蜡染艺术在民间传播就需要设计师把蜡染与现代的服装设计结合起来，为蜡染纹样找到一个适合的舞台与展示方式，让更多的人了解，并喜欢它才是苗族蜡染纹样得到传承和发展的根本解决之路。所以，不论从中国服装企业品牌崛起之路来说，还是从传统艺术的保护传承来讲，苗族蜡染纹样在现代服装设计中的创新应用至关重要。 - 工作原理 - 方案设想 1咨询指导老师关于项目开展的可行性的分析和相关方案的制定； 2利用图书馆、网络、期刊等资源了解苗族蜡染工艺； 3拟定项目开展计划，确立项目组人员及各自分工； 4明确研究方向及范围，并去贵州西江千户苗寨进行实地考察； 5对已获信息进行整合，初步确定执行计划； 6思考蜡染工艺在现代时装潮流界的亮点,并开始制作服装设计图； 7开始采购原材料并制作蜡染系列服饰； 六、计划进度安排 1查询并收集有关苗族蜡染的资料，并与指导老师进行交流和沟通； 2去苗寨当地进行考察； 3初步确立设计方案； 4绘制服装设计稿； 5制定版型； 6成品制作； 7成果展示的后期工作；

三、工作原理和方案设想 本课题研究以产品创意设计实践为主，理论归纳及田野调查为辅，力求做到文献资料与田野调查相结合；理论与实践相结合。本项目有以下三个特点：第一，从发展旅游的角度对民族民间文化中具有旅游开发价值的资源进行挖掘研究；第二，在对具有代表性的资源进行专题研究的基础上，创意设计出相关的旅游产品样品；第三，是在对资源进行综合性研究的基础上，提出进一步开发旅游产品的战略思路。所谓原汁原味的文化实际上是不存在的，文化是动态发展的，并具有时代特性。在对织带工艺的保护与传承的研究中应具有动态发展、文化创新的理念，并贯穿于具体的实践，例如一定程度的新技术介入、工艺品用途的拓展、图案纹样和艺术审美的变化、原材料的替代、工艺的精益求精等。具体的工作原理和方案设想如下： （1）广泛收集文献资料。特别是云南地方古籍文献中都有不少与民族特色织带工艺相关的资料，需要做系统的收集、整理和提炼。 （2）深入田野调查的同时，还要进行旅游产品市场调研，了解并掌握传统织带技法。在这样的前提之下再进行实验室技术开发及创意设计，就能保证新产品最大限度地符合旅游市场需求。学习和运用与各种织带工艺相关的知识和研究方法，积极了解和认识云南各民族织带工艺技法之间的交流和互补。 （3）传统小样收集及照片资料的收集、整理和运用。织带工艺的研究，必然涉及到工艺过程、款式、纹样、图案等方面的研究内容，仅用文字难以解说清楚，需要配以照片资料、图形资料和实物小样。可以说图文并茂是民族特色织带工艺研究重要的方法和特点。 （4）依托云南大学艺术与设计学院服装工作室的优良的教学条件和实验环境，进行民族特色织带工艺的旅游产品创意设计，并完成系列样品的制作，样品后整理加工等工作。最后完成课题实验报告撰写。 四、本课题的研究进度安排 （1）第1、2个月，进行田野调和检查实验室相关器材设备，进行检测维修。 （2）第3、4个月，田野调查着重于民族织带工艺旅游产品市场调研。同时进行实验室欠缺的部分手工器具的采购及学习应用。 （3）第5、6个月，进行全方位市场调查，完成创意设计实践系列样品的初稿。 （4）第7、8个月，邀请相关专家学者，召开旅游产品初稿意见征寻会，对设计初稿进行全方位的修改意见征集，并完成设计二稿。 （5）第9、10个月，进行样品制作工艺设计的可操作性实践调研并完成方案确定。 （6）第11个月至第18个月，共8个月时间集中在实验室进行样品制作。 （7）第19、20个月，民族特色织带工艺的创意设计样品后整理加工。 （8）第21个月至24个月，研究工作的最后四个月对创意设计样品进行完整的技术总结和进一步的理论提升。完成课题实验报告撰写。

（二）项目自我评价（创新点、实现的可能性、可操作性、可能存在的问题等） 一、选题价值、意义及其开创性： 在旅游商品与消费者使用不相适应的时候，如果将对旅游者需求的充分理解贯彻到旅游产品运作体系，就可以帮助该行业的广大从业人员调整思考模式，这种价值观能促使业内人士与消费者站到同一平台，达到制造和使用的和谐。这样的价值观创新，还能使业内人士把自己调整到“以人为本”的境界，本项目的创新点主要表现为“以人为本”，用和谐理念为消费者制造出和谐的旅游产品。 二、研究方案的可行性及研究工作基础： 课题申请人仕卓颖，参与了多项民间工艺及民族服饰方面的研究课题，均已按计划完成研究任务，具有从事云南民族民间工艺文化研究的实际经验。本方案的研究思路条理清晰、有说理，有例证，观点具有一定的独创性和参考价值。研究框架结构严谨，层次分明，采用了递进式的分析结构，具有一定的逻辑性，仕卓颖同学的学历、知识及前期成果与课题相关性强，有利于完成项目研究任务。该同学具有较高的政治素养和良好的学习习惯，有能力按计划完成课题研究。艺术与设计学院服装与服饰设计系所属各个工作室愿意接受该项目，并为该项目提供必要的实验条件。 三 、可操作性和可能存在的问题： 本项目组成员所在学院具备完整的织带设备和制作工作室，可以在技术研究上提供强有力的支持，同时拥有专业素质强劲的老师作为指导，更提高了项目成功的几率。可能存在的问题是田野考察和市场调研的时间安排上可能会与上课时间有点冲突，我们会多利用假期时间，保证不影响学业。 我们的课题研究时间都能得到保证，不仅能得到各上级部门的大力支持与帮助，也能得到云南民族大学博物馆，云南民族博物馆，云南省民族中等专业学校等机构和学术团体的密切配合。在客观上已具备了一定的研究条件。此外，还将邀请民族艺术、人类学、民族学等相关学科专家作为顾问，在理论层面上加以指导，在实验过程中提出修改意见，在阶段性成果上加以辅导，在结题工作中加以扶持。本课题组有信心有能力按质按量完成研究活动的各项工作，达到预期的目的。

（三）预期成果 （成果的具体形式，如：申请专利、公开发表论文、制作科技实物（含软件程序）等，可以同时有多种成果形式） 一、预期价值： 在现代化的进程中，民间手工艺产业化的变迁成为一种不可阻挡的趋势，对民间手工艺符合现代旅游消费的改良实践进行系列性、综合性的研究，不仅具有重要的学术价值，还具有重要的现实意义，是一种带有抢救性的研究工作，是对非物质文化遗产保护与传承的一种实践和努力。民族特色织带工艺的多种技能和丰富的文化内涵对于当今现代生活仍具有借鉴和开发利用的重要价值。更重要的是织带工艺的创意设计还能带动地方经济的发展，既是生存的需要，也是地方经济进步的必经之路，这种传统工艺的改良提高，对于民族妇女的生存和发展、对于中小城市地区社会经济的发展具有重要的现实意义。 二、成果形式： 本项目的成果形式是以民族特色织带工艺完成的旅游产品创意设计系列产品小样和实验报告。具体内容如下： 1、云南民族特色织带工艺过程的创新创意设计，主要是设备改良问题。 2、织带材质的创新尝试能把织带传统工艺与现代时尚紧密地结合在了一起。例如，我们预计设计制作的创意产品有女士时尚服饰、单肩包系列、收纳盒、化妆盒、钱包系列等。 3、织带用线色彩的创意组合能营造出大胆新颖的色彩效果。这样的产品既紧跟上了时尚的脚步，又弘扬了传统工艺。例如，我们预计设计制作的创意产品有儿童时尚服饰、时尚伞具、帽子等。 4、织带图案纹样的创意设计既丰富了设计理念，又提升了织带工艺对点、线、面的表现力能力，同时还能更好地呈现织带绣的立体感。例如，我们预计设计制作的创意产品有男士时尚服饰、家居用品和方便携带的随身包包等等。 5、完成课题实验报告撰写。这份报告是对创意设计样品进行完整的技术总结和进一步的理论提升。

（四）参考文献 1、《手工织带--扎染与蜡染的艺术》，鲍小龙刘月蕊著，东华大学出版社2004年2月版。 2、《现代扎染艺术》，余涛著，上海，上海交通大学出版社2010年3月版。 3、《中国布艺(中国民间工艺品丛书)》，耿默著，五洲传播出版社，2011年1月版。 4、《时装设计元素：调研与设计》，[英]希弗瑞特著，中国纺织出版社2009年1月版。 5、《中国服饰大典》，徐海荣主编，华夏出版社2000年11月版。 6、《时装设计艺术》，刘晓刚编著，中国纺织大学出版社1997年4月版。 7、《云南民族文化旅游资源开发研究》，阳寿川著，中国社会科学出版社2003年4月版。 8、《云南物质文化少数民族工艺卷》，孙琦著，云南教育出版社2004年4月版。 9、《云南物质文化·纺织卷》，罗钰·钟秋著，云南教育出版社2000年7月版。 10、《旅游产品设计与操作手册/中国旅行社职业经理人实战丛书》张道顺编著，旅游教育出版社2010年9月版。 11、《旅游资源规划与开发》，高峻主编，清华大学出版社2007年1月版。 12、《旅游产品设计与经营(一本关于游人游客旅游者的书)》，史晓明著，中国建筑工业出版社2004年2月版。 13、《旅游工艺品设计》，杨瑞洪等编，辽宁美术出版社2009年4月版。

三、指导教师简况及对申请人和申报项目的评价

| 姓 名 | 孙琦 |  | 性别 | 女 | 民族 |  | 汉 |  | 政治面貌 |  |  |  |  |  |  | 年龄 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 | 学士 |  | 职务 | 系主任 |  | 职称 |  |  | 教授 |  | 专业 |  |  | 服装与服饰设计 |  |  |  |
| 所在学院 |  |  | 艺术与设计学院 |  |  |  |  |  |  |  | 研究方向 |  |  |  | 民族民间工艺 民族服饰 |  |  |
| 通讯地址 |  | 昆明市翠湖北路2号云南大学博物馆 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 650091 |  |  | 电话 |  | 13888776811 |  |  |
| 电子信箱(e-mail) |  |  | 794498135@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前从事的教学、研究工作简介： 孙琦老师担任艺术设计专业25门课程的本科教学。教学成绩卓著，所指导学生的艺术创作有2人获国际级优秀奖，1人获国家级奖项，8人获省部级奖项。自2008年秋季学期开始，除本科教学任务之外，还担任了“艺术学”和“少数民族艺术”方向的硕士生导师。 孙琦老师主持国家级科研课题两项（在研），一项为211工程三期民族学重点学科建设项目“缅甸传统服饰流行化的民族志研究”，另一项为清华大学艺术与科学研究中心2010年度柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目“云南民族服饰结构设计应用”。 担任子项目负责人一项，国际合作项目“云南民族文化生态村建设”，由美国福特基金会资助，隶属云南省委宣传部民族文化大省建设项目。已发表论著近60万字，出版学术专著《云南物质文化·服饰工艺卷》，该套丛书获第五届国家图书奖提名奖；出版学术专著《生态村的传习馆—当代中国应用人类学的开拓》，该套丛书荣获2010年度国家民委社会科学优秀成果奖著作类一等奖；主编大型艺术画册《筇竹寺五百罗汉》，该书荣获云南省新闻出版局第十二届云南优秀出版物一等奖；出版大型艺术画册《中国民族服饰博览》，获得第二届全国优秀艺术图书奖三等奖。艺术创作获加拿大2000国际布艺大赛新人奖第一名；加拿大2001国际布艺大赛优秀奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对申请人的专业基础、工作态度、学风及研究能力的评价： 仕卓颖同学是艺术学专业的在读本科生，其兴趣方向为民族民间工艺及少数民族服饰。参与我主持的国家级科研课题两项，一项为211工程三期民族学重点学科建设项目“缅甸传统服饰流行化的民族志研究”，另一项为清华大学艺术与科学研究中心2010年度柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目“云南民族服饰结构设计应用”。 仕卓颖同学在这两项科研课题的研究过程中担任了田野调查记录工作及部分样品制作工作，均能较好地完成任务，并有自己的见解，反映出作者具有一定的独立科研能力。该同学的专业基础扎实，学习及工作态度认真，学风端正，积极向上，并具有较强的领导能力及较好的团队合作意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对申请课题的价值、研究方案的可行性、工作基础等方面的评价： 课题申请人仕卓颖，参与了多项民间工艺及民族服饰方面的研究课题，均已按计划完成研究任务，具有从事云南民族民间工艺文化研究的实际经验。本方案的研究思路条理清晰、有说理，有例证，观点具有一定的独创性和参考价值。研究框架结构严谨，层次分明，采用了递进式的分析结构，具有一定的逻辑性，仕卓颖同学的学历、知识及前期成果与课题相关性强，有利于完成项目研究任务。该同学具有较高的政治素养和良好的学习习惯，有能力按计划完成课题研究。 艺术与设计学院服装与服饰设计系所属各个工作室愿意接受该项目，并为该项目提供必要的实验条件。 指导老师（签名）：孙琦 2013年5月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、申请资助金额和经费预算

| 项目经费 | 资金总额及来源（单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 共计 | 上级部门立项资助 | 学校配套经费 | 学院配套经费 |
|  | 2.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 预算支出科目 |  | 支出金额 | 预算根据及理由 |  |
| 1、测试费、分析费 |  | 0.47 | 需反复进行小样的试制后确定项目实践的细节条款 |  |
| 2、图书、资料费 |  | 0.06 | 前期资料收集阶段购买与项目相关书籍资料 |  |
| 3、小型会议 |  | 0.01 | 特殊情况下的弹性费用 |  |
| 4、交通费 |  | 0.48 | 往返旅游区进行前期市场调查(预定4趟次，4人)的火车票费及其他路费 |  |
| 5、实验材料费 |  | 0.85 | 线材及布料（纯天然棉麻及各种合成材料，70米）；皮料（真皮，32/港尺，40尺）；染料（活性染料，冷染料）；织带及编结工具等 |  |
| 6、参观考查费 |  | 0.02 | 必要的学习经历 |  |
| 7、专家指导费 |  | 0.02 | 有可能去玉溪、大理和丽江等地进行学习 |  |
| 8、其他 |  | 0.09 | 作为测试制作交通的弹性费用或者其他机动 |  |
| 总计 |  | 2.0 |  |  |

（注：质量工程领导小组办公室将依据项目申请资助金额高低分批次评审遴选，且同一批次不合格项目不再进入下一批次遴选，请各高等学校对经费做合理预算）

五、审核意见

申请人所在学院审核意见： （请对本《申报书》中各项内容的真实性、经费预算的合理性及本学院所能提供的支持条件等签署具体意见） 申请人所填内容属实，经费预算合理。艺术与设计学院能为本课题的完成提供必要的时间和条件，并同意承担本项目的管理任务和信誉保证。 学院负责人签名： 学院公章： 年 月 日

学校审核意见： 该项目经我校大学生创新性实验计划专家委员会评审、论证，该项目难度适合本科学生，符合创新性实验计划的理念，同意推荐该项目立项。如果该项目立项获批，学校将给予1:1的经费配套支持。 学校负责人签名： 学校公章： 年 月 日

云南省大学生创新创业训练计划工作领导小组审核意见： □同意该项目为云南省大学生创新创业训练计划资助立项项目，资助金额 元。 □不同意立项建设。 云南省大学生创新创业训练计划工作 领导小组办公室（高教处代章） 年 月 日